## Folha1
| M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  | M12
Tarefas | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SET |  |  |  | OUT |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ |  |  |  | JAN |  |  |  | FEV
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Fase 1: Pesquisa e Planeamento
Identificar necessidades | [48 empty] | Bruno | bar: MAR S1 to MAR S2
Identificar público-alvo | [48 empty] | Martinho | bar: MAR S1
descrever o produto | [48 empty] | Martinho | bar: MAR S2 to MAR S3
criar o moodboard | [48 empty] | Bruno | bar: MAR S3 to MAR S4
definir mercado-alvo | [48 empty] | Martinho | bar: MAR S1 to MAR S2
definir objeivo geral e específicos | [48 empty] | Bruno | bar: MAR S2 to MAR S3
criar aspersonas | [48 empty] | Martinho | bar: MAR S1
Fase 2: Concenção e Desing
Criar o mapa de navegação (user flow) | bar: MAR S4
Concluir o estudo de UX | [48 empty] | Martinho | bar: ABR S1 to ABR S2
Desenvolver Wireframes | [48 empty] | Bruno | bar: ABR S3 to MAI S1
Apresentar os protótipos | bar: ABR S4 to MAI S2
Criar a UI (User Interface) | [48 empty] | Bruno | bar: MAI S3 to JUN S1
Fase 3: Testagem e Validação
Corrigir erros de conteúdo | bar: JUN S2 to JUN S3
Aplicar testes de contraste | bar: JUN S4 to JUL S1
Verificar acessibilidade | bar: JUL S2 to JUL S3
Testar navegação | bar: JUL S3 to JUL S4
Fase 4: Distribuição
concluir o projeto | bar: JUL S4 to AGO S1
Aperfeiçoar o branding | bar: AGO S2 to AGO S3
Desenvolver os guias e FAQ | bar: AGO S3 to AGO S4
Aplicar os mockups | bar: AGO S4 to SET S2